УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Поволжского управления министерства образования Самарской области

от 22.01.2025 № 16-р

План-график проведения мероприятий

по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования в Поволжском образовательном округе в 2025 году

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) |  |  |  |
|  | Приведение окружных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 в текущем году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых документов | в течение года, по мере внесения изменений в федеральные и региональные правовые акты | Отдел реализации образовательных программ (далее - ОРОП) |
|  | Подготовка нормативных правовых актов окружного уровня по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) и ГИА-9: - Распоряжение Поволжского управления «О проведении итогового собеседования по русскому языку в образовательных организациях Поволжского образовательного округа в 2024-2025 учебном году»; - Распоряжение Поволжского управления «О назначении лиц, ответственных за формирование территориальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Самарской области в 2025 году»; - Распоряжение «О транспортном обеспечении государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования в 2025 году» - Приказ «Об утверждении состава организаторов, технических специалистов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2025 году» - Приказы Поволжского управления о распределении обучающихся, педагогов-организаторов, руководителей ППЭ и членов ГЭК в пункты проведения экзаменов | январь ноябрь май май май – сентябрь | ОРОП ОРОП Отдел организации образовательных ресурсов (далее – ОООР), ОРОП ОРОП ОРОП |
| 2. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
|  | Планирование и осуществление закупок товаров, услуг для обеспечения проведения ГИА | январь - февраль | ОРОП, отдел экономики образования (далее – ОЭО) Образовательные организации (далее – ОО) |
|  | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | февраль-март | ОЭО |
|  | Заключение соглашений на финансовое обеспечение проведения работ, связанных с организацией и проведением ГИА | февраль-апрель | ОЭО |
|  | Ведение журналов учета рабочего времени в ППЭ на ГИА-9 | Май-июнь, сентябрь | Руководители ППЭ, ОЭО, ОРОП |
|  | Осуществление закупок технического оборудования для обеспечения проведения ГИА-9 | март – апрель | ОЭО, ОРОП |
| 3. Обеспечение мер по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
|  | Организация повышения квалификации педагогов школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты | в течение года | Ресурсный центр (далее – РЦ) |
|  | Проведение методического аудита в ОО учителей, имеющих профессиональные дефициты по содержанию и методике преподавания учебных предметов, выходящих на итоговую аттестацию в форме и по материалам ОГЭ | январь, февраль | ОРОП, РЦ |
|  | Адресная работа со школами, демонстрирующих низкие образовательные результаты через проведение выездных «методических аудитов», окружных проектировочных семинаров | ноябрь-март | РЦ |
| 4. Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |
|  | Мониторинг работоспособности, сохранности оборудования пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), в том числе наличия резервных схем электроснабжения | январь - март | РЦ, Руководители ОО-ППЭ ОГЭ |
|  | Формирование потребности в части технического оснащения ППЭ при проведении ИС-9 и ГИА-9 в 2025 году | декабрь – февраль | ОРОП, РЦ |
|  | Проведение тренировочных мероприятий по проведению ОГЭ, в том числе по технологиям ОГЭ 2.1 и ОГЭ+ | февраль-апрель | ОРОП, РЦ |
|  | Определение и направление кандидатур ответственного за ГИА-9, членов ПК, членов ГЭК, руководителей ППЭ, члена КК в РЦОИ | январь - февраль | ОРОП, РЦ |
|  | Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА-9 | апрель – сентябрь | ОРОП, РЦ |
|  | Анализ организационно-технологического проведения ГИА-9 в 2025 году | август-сентябрь | ОРОП, РЦ, ОО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |
|  | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, в том числе участие в семинарах и совещаниях | в течение учебного года | РЦ, ОРОП, ОО |
|  | Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогических работников по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | в течение учебного года | РЦ |
|  | Организация и проведение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей | февраль-апрель | ОРОП, РЦ, ОО |
|  | Направление на обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-декабрь | РЦ, ОРОП, ОО |
|  | Участие в обучающих семинарах, вебинарах регионального уровня ответственных за проведение ГИА-9 | в течение учебного года | ОРОП, РЦ |
|  | Организация работы педагогов-психологов ОО по вопросам психологической готовности обучающихся, родителей, педагогических работников к ГИА | в течение учебного года | РЦ, ОО |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году из числа: - выпускников текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - экстернов | январь-февраль | ОРОП, РЦ, ОО |
|  | Внесение сведений в территориальную информационную систему обеспечения проведения ИС-9 и ГИА-9 | по графику | РЦ, ОО |
|  | Прием заявлений на участие в ИС-9 | до 31 января | ОО |
|  | Прием заявлений на участие в ГИА-9: в досрочный и основной периоды проведения ГИА-9 2025 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2025 года | до 1 марта не позднее, чем за две недели до начала дополнительного периода | ОО |
|  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 5.1 | - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов; | в течение учебного года | ОРОП, ОО |
| 5.2 | - сбор информации о созданных условиях для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь и др. | в течение учебного года | ОРОП, ОО |
|  | Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9 | январь | ОРОП, РЦ |
|  | Определение количества и мест расположения ППЭ | февраль, март | ОРОП, РЦ |
|  | Формирование состава руководителей ППЭ | март | ОРОП, РЦ |
|  | Формирование предложений в состав ПК при проведении ГИА-9 | март | ОРОП, РЦ |
|  | Формирование предложений в состав АК Самарской области | март | РЦ, ОРОП |
|  | Организация взаимодействия с ОМВД, органами здравоохранения по сопровождению ГИА | в период проведения ГИА | ОРОП |
|  | Выдача и получение экзаменационных материалов для проведения ГИА -9 | в период проведения ГИА | ОРОП |
|  | Проведение ГИА-9 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2025 года. | апрель-май май - июль сентябрь | ОРОП, РЦ, ОО |
|  | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | январь– за 3 дня до начала ГИА-9 | РЦ, ОО, ОРОП |
|  | Организация ознакомления девятиклассников, их родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА-9, об ответственности за использование участниками на экзамене запрещенных материалов и устройств | октябрь-ноябрь, май | ОО |
|  | Организация работы по обеспечению максимального соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ, ГВЭ | май, июнь, сентябрь | ОО |
|  | Организация работы по обеспечению соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности в СПО | до 1 марта | ОРОП, ОО, РЦ |
|  | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами экзаменов выпускников текущего года, экстернов – в ОО | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | РЦ, ОО |
|  | Организация информационного обмена на окружном уровне по установленным каналам связи | в период проведения ГИА-9 | ОРОП, РЦ, ОО |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 | в течение учебного года | ОРОП, РЦ, ОО |
|  | Мониторинг сайтов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | в течение года | РЦ, ОО |
|  | Контроль за соблюдением информационной безопасности в образовательных организациях при формировании территориальной информационной системы | в течение года | ОРОП, РЦ |
|  | Проверка достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, внесенных в территориальную информационную систему | апрель-май | ОРОП, РЦ |
|  | Контроль правомерности определения форм участия в ГИА и создания особых условий для сдачи экзаменов | февраль-май | ОРОП |
|  | Проверка готовности ППЭ (в том числе проверка готовности оборудования для обеспечения проведения экзаменов ГИА-9 в соответствии со спецификацией проведения, создания условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья) | апрель-май | ОРОП |
|  | Контроль за ходом проведения ГИА-9 | в период проведения ГИА | ОРОП |
|  | Контроль организационно-технологического проведения ГИА-9 в ППЭ, в том числе, контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов | в течение года | ОРОП, РЦ |
| 8. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2025 году в округе: - по результатам основного периода проведения ГИА-9; - по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9. | до 1 августа до 5 октября | РЦ, ОО, ОРОП |
| 2. | Подготовка статистико-аналитических отчетов по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ | до 2 сентября | РЦ, ОРОП |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2025 году в Самарской области: - издание электронного сборника аналитических отчетов по итогам проведения ГИА-9 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2024 – 2025 учебном году; - представление результатов ГИА-9 в итоговом отчете на уровне Поволжского управления | август, сентябрь | ОРОП, РЦ, ОО |
| 4. | Подготовка анализа: - результатов проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; - результатов самодиагностики по Критериям ГИА-9 | июль-сентябрь | ОРОП, РЦ |
| 5. | Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА-9 в округе | сентябрь-октябрь | ОРОП, РЦ, ОО |
| 6. | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |  |  |
| 6.1 | Представление итогов проведения ГИА-9 и постановка задач на 2025-2026 учебный год в рамках августовской педагогической конференции | август | ОРОП, РЦ |
| 6.2 | Анализ результатов ГИА-9 на заседании Коллегии Поволжского управления | август | ОРОП |
| 6.3 | Подготовка материалов для регионального сборника «Система образования Самарской области в цифрах и фактах» | июль-август | РЦ, ОРОП |
| 7. | Представление итогов проведения ГИА-9 в окружном сборнике «Статистические и мониторинговые материалы по результатам государственной итоговой аттестации в 9 классах на территории Поволжского округа в 2025 году» | июль-август | РЦ, ОРОП |
| 9. МЕДИАПЛАН информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Поволжском образовательном округе в 2024-2025 учебном году |  |  |  |
| № п/п | Информационный повод | Дата проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
|  | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей), в том числе через официальные сайты Поволжского управления, ОО, социальные сети, по вопросам ГИА: 1) о датах проведения итогового собеседования, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования; 2) о сроках проведения ГИА, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА; 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, ГИА; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее 12.01 не позднее 01.02 не позднее 12.01, 01.02 не позднее 20.04 | ОРОП, ОО, РЦ |
|  | Информационное сопровождение и поддержка региональной акции в социальных сетях «Единый день сдачи ОГЭ родителями» | февраль-апрель | ОРОП, ОО |
|  | Организация «Горячей линии» по вопросам ГИА в 2025 году | в течение года | ОРОП |
|  | Организация взаимодействия с муниципальными СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА | в течение года | ОРОП, ОО |
|  | Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА | в течение года | ОО |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | в течение года | ОО |
|  | Участие во Всероссийских акциях, инициируемых Рособрнадзором | согласно графику | ОРОП, ОО |
|  | Участие в региональном родительском собрании по вопросам ГИА с участием министра образования и науки Самарской области | февраль-апрель | ОРОП, ОО |